## Slide 1: ソフトウェア開発実践演習2019 機械学習アルゴリズムの 適用パターンの抽出
指導教員：吉田和樹
TA：岡留有哉
TA：大内一哲

## Slide 2: 活動内容
ディープラーニング、特に、画像認識のための代表的なアーキテクチャ数種を取り上げて、さまざまな画像データセットに適用する。そして、学習時間や精度等の適用結果を比較し、アーキテクチャの特徴と発展の経緯を理解する。そして、適用ノウハウとして再利用可能なものを、パターンとして抽出する。
取り上げるアーキテクチャ
VGG16/19, Inception, ResNet, DenseNet
    https://www.kaggle.com/shivamb/data-science-glossary-on-kaggle
    https://www.kaggle.com/shivamb/cnn-architectures-vgg-resnet-inception-tl
    https://www.kaggle.com/xhlulu/aptos-2019-densenet-keras-starter
対象とするデータセット
ImageNetからテーマを決めてダウンロードする
    http://www.image-net.org/
    (参考) https://qiita.com/leetmikeal/items/7c0d23e39bf38ab8be23
Notes: 画像について、テーマにより精度に歴然とした差がつくものはあるか？
→認識が容易なもの、難しいもの

## Slide 3: 進め方
各メンバが個々に一つのデータセットを担当し、そこに、上記のアーキテクチャを適用してみる
使用するフレームワークを合わせる
  Keras (Define-and-run) https://keras.io/ja/applications/
  Pytorch (Define-by-run)：https://pytorch.org/docs/stable/torchvision/models.html
学習時処理を共通化する
  Data Augmentation
    Augmentationの代表例：
      ランダムクロップ
      ランダム回転(30～90くらい)
      フリップ（y軸回転）、他
      https://www.kumilog.net/entry/numpy-data-augmentation
検証時処理を行う/行わないで精度を比較する
  Test Time Augmentation
      https://qiita.com/cfiken/items/7cbf63357c7374f43372
      https://www.kaggle.com/andrewkh/test-time-augmentation-tta-worth-it
Notes: 検証時処理：Fully-convolutional-formとは

## Slide 4: スケジュール
11/5(火)
オリエンテーション
CNNのチュートリアル by TA 岡留さん
〜11/19(火)
  KaggleカーネルをもとにCNNを適用してみる
  https://www.kaggle.com/yassineghouzam/introduction-to-cnn-keras-0-997-top-6
〜12/3(火)
  Augmentation等の共通処理の実装方法を調べ、上記カーネルの例に適用してみる
  対象とするアーキテクチャについて分担を決め、調査した結果をメンバに説明する(この説明資料もパターンとともに本活動の成果物とする)
〜12/10(火)
  課題の設定、パターン化対象の選定、有効性の評価方法の決定
〜1/7(火)
  担当の画像データセットについて、各アーキテクチャを上記の共通処理とともに適用して結果を得る
〜1/14(火)
  アーキテクチャ間、データセット間で結果を比較して、アーキテクチャや共通処理の効果を明らかにする
  大きな効果を引き出すためのノウハウを抽出し、パターンとしてまとめる
〜1/21(火)
  パターンの有効性を評価する
〜2/4(火)
  報告書をまとめる
〜2/11(火)
  発表用スライドをまとめる

## Slide 5: 予め決めておくこと, 他
活動の曜日を変更できないか？ (候補日：火曜日)
  吉田が２つのチームを担当しているため
  遠隔参加の方々のためには、WebEXを使うことにより、設備利用上の制約は解消
NII研究クラウドの利用
  アーキテクチャの適用には、NII研究クラウドを利用して、実行環境を同一にしておきたい
Slack, Git-Hubを活用
  ミーティング以外でも、随時、メンバ間で情報交換できるようにしたい
第13期修了生にもTAとして参加頂きます
  岡留有哉さん (株式会社日立製作所)
  大内一哲さん (NECソリューションイノベータ株式会社)